travailler le social
        [en images]

Suivi Tls en image du 14 juin 2022

L'échéance de l'exposition/rencontre se rapprochant, il importe à ce stade que tous ceux qui souhaitent participer à l'exposition manifestent leurs intentions et s'engagent dans les prochains préparatifs.

Nous avons donc élaboré un planning de travail auquel chacun est invité à réagir, durant cet été, en communiquant à tous les autres participants, ses propositions et le suivi des tâches dans lesquelles il est engagé (voir liste adresses mail en fin de document).
Pour une meilleure visibilité des échanges de mail, nous vous demandons à chaque envoi de modifier le nom de l'objet.

Rendez-vous ensuite le lundi 29 août à 18h pour faire le point et avancer sur l'organisation de l'exposition ainsi que le samedi 01/10 à 14h pour poursuivre le travail.

Planning de travail

1) Date et lieu d'exposition

L'exposition se tiendra du 10 décembre prochain au 8 janvier 2023 (montage et démontage inclus) dans les locaux de la Médiatine à Woluwe St Lambert.

To Do
- Marina organise une visite du lieu lors de notre prochain atelier du 29/08
en vue d'adapter la présentation des travaux à l'espace disponible.
- Fixer une grille horaire des permanences durant l'exposition.
Chacun s'y inscrira selon ses disponibilités et nous pourrons compter, en semaine, sur une travailleuse ALE habituée des lieux.

2) Participants

Liste des participants potentiels (à confirmer):
Andréas Athanassiadis / Sans-abrisme
Joëlle Bosmans & Collectif Ose(r) / Oser vieillir
Cayetana Carrión / Les Collectifs d'écrits actifs à Bxl
Frédéric Moreau de Bellaing / La voix des sans-papiers
France Paquay / Trieste
Julie Rasmont / Des maux aux mots
François Vermeulen / Camping résidentiel
+
Frédérique Bribosia / photo voix
Dominique De Wit / Portraits de réfugiés (Participante de l'atelier de photographie de Marina)
Et autres à préciser (Participants de l'Atelier Autour du documentaire)

To Do
- Chacun est invité à se prononcer sur sa participation avant le 29/08
- Marina et Anja relayent l'invitation auprès des participants des autres ateliers de photographie.
- Chacun rédige une note d'intention sur ce qu'il souhaite montrer et précise pourquoi (sens) et comment (support, format, etc.). Note à envoyer à chacun des participants d'ici la fin de l'été.
- Chacun apporte, pour notre prochain atelier du 29/08, une sélection sérieuse des images qu'il a envie de présenter.

3) Projet de rencontre

Il nous faut décider du type de rencontre(s) que nous souhaitons organiser et qui nous souhaitons y inviter. Moment à dissocier du vernissage ou à placer à la suite.

Pour rappel, lors d'ateliers précédents nous avions déjà évoqués plusieurs idées telles que :
Dialogue avec le photographe sur sa démarche - En lien avec les thématiques spécifiques abordées par chacun des photographes, on pourrait programmer des temps de rencontre avec chacun d’eux répartis sur différents locaux (permettant aux participants de circuler de l’un à l’autre).
Débat public « Autour de l’image » - Échanger avec le public à partir des questions de fond qui nous préoccupent telles que : Pour qui et comment les images font-elles sens ? Quel usage de la photographie en travail social ? Comment la photographie peut-elle servir d’outil de transformation sociale ?

To Do
Chacun nous fait parvenir ses propositions durant l'été (mail en copie à tous).

4) Traces de l'exposition

Nous publierons en format journal (inspiré du journal d'une saison inachevée édité par les Ateliers de la rue Voot en juin 2020) des traces de notre démarche « Travailler le social en images ».

5) Budget

To Do
Estimer le budget que nous pouvons consacrer à l'expo et à la publication du journal et vérifier les financements possibles (Subsides, tenue d'un bar payant, etc.).

Liste adresses mail: andreasathanassiadis@gmail.com, bellaing@gmail.com, joellebosmans@hotmail.com, frederique.bribosia@helha.be, cayetanacarrion@gmail.com, marina.cox@voot.be, anja.hess@googlemail.com, blegrand2@yahoo.fr, paquayfrance@gmail.com, julie_rasmont@yahoo.fr, dominique.ose@gmail.com, sabinerenee@hotmail.com